Администрация

Братковского сельского поселения

Терновского муниципального района

Воронежской области

**ОТЧЕТ**

о результатах реализации в 2022 г.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Братковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы

 На территории сельского поселения действует Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Братковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области на период 2017-2027 годы, утвержденная 13 октября 2017 г. решением Совета народных депутатов №24

 Программа разработана на основании Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Братковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области, Уставом Братковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области.

 Главной целью реализации Программы является создание материальной базы комплексного развития социальной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Братковского сельского поселения Терновского муниципального района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение главной задачи: повышение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. Задачами Программы являются:

а) повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

б) обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

в) обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;

г) обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;

д) повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Прогнозом на 2022 год и на период до 2027 года определены следующие приоритеты социального развития Братковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области:

-повышение уровня жизни населения Братковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в Братковском сельском поселении Терновского муниципального района Воронежской области;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в Братковском сельском поселении Терновского муниципального района Воронежской области.

 В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- увеличилось количество жителей сельского поселения занимающихся спортом, особенно среди молодежи;

- сельское поселение принимает участие в областных программах по укреплению и развитию социальной сферы поселения;

- спортивная площадка «Энергия спорта», оснащенная уличными современными спортивными тренажерами, спортивный комплекс;

- улучшилась культурно - досуговая деятельность учреждений культуры;

 - возросла доля жителей поселения, вовлекаемых в разные формы культурной работы;

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 г.**

Процент исполнения Программы составляет 0%

Денежные средства на финансирование программных мероприятий муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Братковского сельского поселения Терновского муниципального района Воронежской области в бюджете Братковского сельского поселения на 2022 год не предусматривались.

Вывод: Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2022 год не достигнуты. При утверждении и рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год необходимо внести изменения в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации данной муниципальной программы.